Новосибирская область Коченевский район

Администрация Шагаловского сельсовета

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО:

Главный специалист по ГОЧС и ПБ                                                                                       Глава Коченевского района

администрации Коченевского района

__________________С.Л.Никитин                                                                                             ________________А.А.Карасев

ПЛАН

действий администрации Шагаловского сельсовета Коченевского района

Новосибирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

с. Шагалово

2012 г.

Краткая характеристика муниципального образования Шагаловского  сельсовета

- Характеристика  Шагаловского сельсовета.

На территории Шагаловского  сельсовета находятся  пять населённых пункта: с. Шагалово, деревня  Казаково, деревня Приозерная, деревня Тропино, деревня Федосово и занимают  площадь 21560 га., протяжённость с запада на восток 16 км., с юга на север 20 км., с населением 1409 человек и средней плотностью населения около 6  человек на 1 кв.км. Преимущественное направление ветра: юго- западное  230 градусов.

Шагаловский сельсовет  граничит с муниципальными образованиями с северной стороны администрация Коченевского района, с юго- западной  стороны  Поваренским  сельсоветом, с северо- восточной стороны  р.п. Чик, северо-западной  стороны  Краснотальским  сельсоветом.

Территория сельсовета – равнинная, с берёзовыми колками. Высота над уровнем моря 150- 157 метров.

Водоемы- или 8.6%

На границе с другими МО местность степная, в остальных местах в основном «березовые колки».

Климат резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температур. Сеть дорог протяжённостью 50 км, из них федеральных около __-___ км, ___-__км с твёрдым покрытием. Основная часть зданий

деревянных 5 степени огнестойкости,    20 %   3-4 степени  огнестойкости.

На территории посёлка одноэтажные жилые дома,  имеется 2 дома  2-х этажных.

Для организации  пожаротушения имеется  4 водонапорных  башни,  1    для  водозабора,   1  водоем,  6 пожарных гидранта.

Имеющиеся телефонные линии связи позволяют обеспечивать факсимильную связь и работу в сети Интернет, передачу данных, что в основном удовлетворяет потребности в управлении силами и средствами ликвидации ЧС.

Имеется три  ФАПа: с. Шагалово,  ул. Центральная д. 10/3., деревня  Федосово,  ул. Центральная, д. 1/1 корпус 3,  деревня  Казаково, ул. Центральная  6/1.

Оповещение НАСФ населения осуществляется по утверждённой схеме с использованием стационарной проводной телефонной связи,  нет. Управление силами и средствами осуществляет председатель МО во взаимодействие со штабом ГОЧС района.

2.Краткая оценка возможной обстановки в администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Исходя из географической и экономической характеристик муниципального образования можно предположить возможную обстановку в результате возможных чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, биолого-социального характера.

  - Посёлки постоянно подвергаются воздействию ветров. Порой они приближаются к ураганным. Происходит это зимой и летом, при этом наносится ущерб , с\х угодьям, линиям электропередач. В зимних условиях это сопровождается снежными заносами и нарушением сообщения с р.п.Коченево. Наиболее подвержена заносам дорога

до  деревни  Приозерное.

  - Многолетние наблюдения показывают, что весеннее таяние снега в районе происходит постепенно и этому паводковые воды не представляют особой угрозы, но плотины в определённые моменты создают угрозу, а именно в деревне  Приозерное

  - Ветхость систем водоснабжения, нарушение правил эксплуатации котельных в холодное время года, может предполагать возможные техногенные ЧС, связанные с нарушением жизнеобеспечения населения. Возможны и биолого-социальные ЧС с инфекционными заболеваниями.

  - На территории находится 1 склад ГСМ, создающих угрозу населению.

Таким образом можно сделать вывод о том, что в посёлках постоянно существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации по причинам техногенного, природного, биолого-социального характера, а также  в результате деятельности человека.

Приложения:

- Календарный план основных мероприятий Шагаловского сельсовета при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Решение Главы Шагаловского сельсовета на ликвидацию ЧС.

- Организация оповещения, управления и связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий

Приложение № 1

к плану действий администрации Шагаловского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий администрации Шагаловского сельсовета  Коченевского района Новосибирской области при угрозе и возникновении аварий,  катастроф и стихийных бедствий

| Приложение №2 № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минуты |  |  |  |  |  | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сутки |  |  |  |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. При угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Небольсина Т.В. . |
| 2. | Сбор руководящего состава и уточнения задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Шагаловского сельсовета . |
| 3. | Уточнение сложившейся обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Шагаловского сельсовета. |
| 4. | Приведение в готовность сил ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Шагаловского сельсовета Герасимова О.Г.. |
| 5. | Оповещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Небольсина Т.В. |
| 6. | Выдача населению средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тропина Т.В. |
| 7. | Подготовка населения и сельхоз животных к эвакуации в безопасные места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Егорова Н.В. Дятлова Т.А.. |
| 8. | Подготовка запасов материальных ресурсов для обеспечения населения и проведения АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Машарова Л.Ф. |
| 9. | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 10. | Уточнение вопросов взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Шагаловского сельсовета. |
| 11. | Проведение предупредительных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 1. | Оповещение руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  | 2. При возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маргаринт О.П. |
| 2. | Сбор руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красич С.Н. |
| 3. | Уточнение сложившейся обстановки и задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красич С.Н. |
| 4. | Направление сил ликвидации ЧС к месту проведения АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федосова Л.Г. |
| 5. | Оповещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маргаринт О.П. |
| 6. | Эвакуация населения и сельхоз животных в безопасные места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Швабауэр О.В. |
| 7. | Первоочередное жизнеобеспечение эвакуированного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Швабауэр О.В. |
| 8. | Обеспечение проведения АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красич С.Н. |
| 9. | Привлечение взаимодействующих сил и средств к проведению АсиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красич С.Н. |
| 10. | Управление проведением АСиДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красич С.Н. |

к плану действий администрации Шагаловского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Утверждаю

Глава Коченевского района

А.А.Карасев

«____»_____________2011г.

РЕШЕНИЕ

Главы администрации Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета следует считать:

- Пожары в жилых домах, общественных зданиях, производственных и складских помещениях.

- Природные (лесные, степные) пожары.

- Затопление в период весеннего паводка.

- Сильные ветры.

- Снежные заносы.

- Нашествие сельскохозяйственных вредителей.

- Массовые заболевания скота и домашней птицы (эпизоотии).

- Массовые заболевания людей (эпидемии).

- Аварии на системах электроснабжения.

- Аварии на системах теплоснабжения.

- Аварии на системах водоснабжения.

При возникновении на территории администрации Шагаловского сельсовета аварий, катастроф и стихийных бедствий объявляется режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

Осуществляется оповещение и сбор руководящего состава сельсовета, приводится в готовность и направляются к местам проведения АСиДНР силы и средства ликвидации ЧС, оповещается население, уточняются данные о сложившейся обстановке и выполняются мероприятия:

- При пожарах в жилых домах, общественных зданиях,

производственных и складских помещениях.

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение о пожаре в ПЧ-75 по тел. «01», в РОВД по тел., в ЕДДС 2-32-48 | Немедленно при обнаружении пожара |  |  | Первый, кто увидел пожар ( Кузьминых И.Ф) |
| 2. | Сообщение о пожаре главе Шагаловского сельсовета в оказании помощи силами ДПД сельсовету. | «Ч» + 5 мин. |  |  | Кузьминых И.Ф. |
| 3. | Отключение от горящих строений электроэнергии. | Перед началом тушения пожара. |  | Электрик | Романас М.В. ЗАО «РЭС» Чикский участок |
| 4. | Тушение пожара. Спасение людей и оказание им медицинской помощи. | С «Ч»+5 мин. До окончания работ по ликвидации пожара. | Добровольная пожарная дружина. Фельдшер. Население. | ПЧ – 75 | Глава Шагаловского сельсовета Лоскутова Е.В. Жданова Г.И. Тимонина О. |
| 5. | Вызов бригады скорой медицинской помощи по тел. «03» («01») | Немедленно при необходимости | Фельдшер. |  | Маринович С.В. Зубрицкая Н.Г. |
| 6. | Вывод из помещений и отгон в безопасное место скота и домашней птицы. | С момента прибытия к месту пожара. | Команда сформированная из населения. |  | Герасимов О.Г. |
| 7. | Спасение материальных ценностей и имущества граждан. | С момента прибытия к месту пожара до его локализации. | Команда сформированная из населения. |  | Герасимова О.Г. |
| 8. | Временное размещение пострадавших от пожара, их первоочередное жизнеобеспечение. | В течение дня после ликвидации пожара. |  |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 9. | Представление донесений по формам 2\ЧС – 4\ЧС председателю КЧС и ПБ. | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России. |  |  | Глава Шагаловского сельсовета |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| №п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел.) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Добровольная пожарная дружина Шагаловскогосельсовета. | 5 |  | Кузьминых И.Ф. |  |
| 2. | ПЧ-62 по прикрытию Коченевского района. | 5 |  |  |  |
| 3. | Команда по спасению материальных ценностей и имущества граждан (формируется из населения). | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы) | Глава Шагаловского сельсовета |  |
| 4. | Команда обеспечения водой (формируется из населения). | 5 | Ведра, канистры и другие подручные емкости для подноса воды. | Кузьминых А.И. |  |
| 5. | Команда по спасению скота и домашней птицы (формируется из населения). | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы, вилы) | Глава Шагаловского сельсовета |  |
| 6. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета). | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы, багры, вилы) | Глава Шагаловского сельсовета Герасимова О.Г. |  |

Работы по тушению пожара обеспечивать водой из расположенных вблизи колодцев и естественных водоёмов силами ДПД и команды обеспечения водой.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией Коченевского района по действующим каналам связи, через постоянно дежурного у телефона, главного бухгалтера сельсовета.

Управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ буду осуществлять лично с места тушения пожара или конторы сельсовета.

- Природные (лесные) пожары.

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение о пожаре в ПЧ-75 по тел. «01», в РОВД по тел., в ЕДДС 2-32-48 | Немедленно при обнаружении пожара |  |  | Первый, кто увидел пожар.(Кузьминых ) |
| 2. | Тушение пожара. Опашка населенных пунктов.. | С «Ч»+5 мин. До окончания работ по ликвидации пожара. | Добровольная пожарная дружина. Население. | ОАО « Шагаловский» | Глава Шагаловского сельсовета |
| 3. | Вывод из помещений и отгон в безопасное место скота. | С момента прибытия к месту пожара. | Команда сформированная из населения. | ОАО « Шагаловский» | Герасимова О.Г. |
| 4. | Представление донесений по формам 2\ЧС – 4\ЧС председателю КЧС и ПБ. | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России. |  |  | Глава Шагаловского сельсовета |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| №п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел.) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Добровольная пожарная дружина ОАО « Шагаловский». | 5 | 2 | Глава Шагаловского сельсовета |  |
| 2. | Команда обеспечения водой (формируется из населения). | 5 | Ведра, канистры и другие подручные емкости для подноса воды. | Кузьминых А.И. |  |
| 3. | Команда по спасению скота (формируется из населения). | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы, вилы) | Герасимова О.Г. |  |
| 4. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета). | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы, багры, вилы) | Глава Шагаловского сельсовета Герасимова О.Г. |  |

Работы по тушению пожара обеспечивать водой из расположенных вблизи естественных водоёмов силами ДПД и команды обеспечения водой.

Управление проведения аварийно-спасательных работ буду осуществлять лично с места тушения пожара или конторы сельсовета при взаимодействии    Шагаловский  сельсовет руководитель Глава Шагаловского сельсовета.. и МУП « Шагаловский  комхоз»» руководитель Кузьминых А.И.

- Сильные ветра

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрации Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение об урагане в ЕДДС по тел. 2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Вывоз бригады строителей | Немедленно при необходимости. |  | ОАО « Шагаловский» | Герасимова О.Г. |
| 3. | Временное размещение пострадавших от урагана их первоочередное жизнеобеспечение. | В течение дня | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 4. | Вызов бригады медиков. | В течение часа | Фельдшер |  | Лоскутова Е.В. Тимонина О. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел.) | Единиц техники |  |  |
| 1. | Команда строителей | 3 |  | Герасимова О.Г. |  |
| 2. | Команда по спасению материальных ценностей и имущества граждан (формируется из населения) |  |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |
| 3. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |

- Снежные заносы.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение о снежном заносе в ЕДДС по тел. 2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Систематически расчищать дорожное покрытие от снежных заносов. | В течение дня |  | ОАО « Шагаловский» | Герасимова О.Г. |
| 3. | Организовать подворную уборку территорий. | В течение дня |  | население | Плескач В.Ф. |
| 4. | Восстановить работу источников света. | В течение дня |  | ЗАО «РЭС» Чикский участок | Романас М.В. Баранчуков Н.Н. |
| 5. | Иметь резервный запас топлива для заправки транспорта. |  | Главный бухгалтер |  | Глава Шагаловского сельсовета Герасимова О.Г. |
| 6. | Резервный запас продуктов питания и предметов первой необходимости в магазине ЗАО «Чистополье». |  |  | Шагаловский сельсовет | Машарова Л.Ф. |
| 7. | Иметь запас пескосоляной смеси. |  |  |  | Кузьминых А.И. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Наличие техники для расчистки снежных заносов. |  |  | Герасимова О.Г. |  |
| 2. | Команда по спасению материальных ценностей и имущества граждан (формируется из населения) | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, ломы) | Глава Шагаловского сельсовета |  |
| 3. | Команда для решения возникающих задач (резерв главы сельсовета). | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, ломы) | Глава Шагаловского сельсовета |  |

Работы по ликвидации снежных заносов осуществлять при взаимодействии с   ОАО     « Шагаловский» и администрацией Коченевского района по действующим каналам связи через, постоянно дежурного у телефона.

Управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ буду осуществлять лично с  администрации  сельсовета.

- Нашествие сельскохозяйственных вредителей.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение о нашествии сельскохозяйственных вредителей в ЕДДС по тел.2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Проводить систематическое обследование сельскохозяйственных угодий. | В течение всего периода |  | ОАО « Шагаловский» | Федулов В.Н. |
| 3. | Организовать работу по выявлению и немедленной ликвидации очагов особо опасных вредных организмов. Определить списки вредных сельскохозяйственных вредителей. | В течение всего периода |  | ОАО « Шагаловский» | Федулов В.Н. |
| 4. | Осуществлять мероприятия по защите растений в целях предупреждения и распространения вредителей. | В течение всего периода |  | ОАО « Шагаловский» | Федулов В.Н. |

Состав сил, привлекаемых  для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единиц техники |  |  |
| 1. | Главный агроном | 1 | 1 | Федулов В.Н. |  |
| 2. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |

Работа по борьбе с сельскохозяйственными вредителями ведутся    ОАО  « Шагаловский» директор  Герасимова  О.Г., главный агроном   Федулов  В.Н.

- Массовое заболевание скота и домашней птицы (эпизоотии)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение о эпизоотии в ЕДДС по тел. 2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Предупреждение и ликвидация эпидемии. Среди животных проводится выявление, изоляция. | В течение суток |  | ОАО « Шагаловский» | Герасимова О.Г. Дятлова Т.А. Небольсина Л.Н. |
| 3. | Устанавливается противоэпидемический режим, производится санитарная обработка. Выявление вида возбудителя болезни. | В течение суток |  | ОАО « Шагаловский» | Герасимова О.Г. Дятлова Т.А. Небольсина Л.Н. |
| 4. | Контроль за предприятиями общественного питания, продовольственной торговли, водоснабжения. | В течение недели |  | ОАО « Шагаловский» | Машарова Л.Ф. Шмакова В.В. |
| 5. | Дезинфекция объектов и выполнение других работ, связанных с защитой населения. | В течение недели |  | ОАО « Шагаловский» | Глава Шагаловского сельсовета Лоскутова Е.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Команда по спасению скота и домашней птицы (формируется из населения) | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, топоры) | Глава Шагаловского сельсовета |  |
| 2. | Наличие ветеринарных работников | 1 |  | Глава Шагаловского сельсовета Небольсина Л.Н. |  |
| 3. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 |  | Глава Шагаловского сельсовета Егорова Н.В. |  |

Работа по выявлению и ликвидации больных животных проводится совместно с   ОАО  « Шагаловский», бригада ветеринаров во главе  с Небольсиной  Л.Н.

Выявление и  лечение больных животных и птицы в частных подворьях проводятся ветеринаром   Небольсина Л.Н. при взаимодействии администрации Шагаловского  сельсовета.

- Массовое заболевание людей (эпидемии)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение об эпидемии в ЕДДС по тел. 2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Предупреждение и ликвидация эпидемии. Среди населения проводится выявление, изоляция и госпитализация больных. | В течение суток | ФАП с. Шагало во и ФАП д.Федосово Д. Казаково | Коченевкая ЦРБ | Лоскутова Е.В. Тимонина Т., Логинова |
| 3. | Устанавливается противоэпидемический режим, производится санитарная обработка. Выявление вида возбудителя болезни. | В течение суток | ФАП с.Шагало во, ФАП д. Федосово, ФАП д. Казаково | Коченевская ЦРБ | Лоскутова Е.В. Логинова С. Тимонина Т.А. |
| 4. | Контроль за предприятиями общественного питания, продовольственной торговли, водоснабжения. | В течение недели | ФАП с. Шагало во, Федо сово, Казаково | Коченевская ЦРБ | Лоскутова Е.В. Тимонина О А. Логинова С. |
| 5. | Дезинфекция объектов и выполнение других работ, связанных с защитой населения. | В течение недели | ФАП с.Шагалово, Федосово, Казаково | Коченевская ЦРБ | Глава Шагаловского сельсовета Лоскутова Е.В. Тимонина Т.А. Логинова С. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Наличие медицинских работников | 3 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |
| 2. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 4 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |

При возникновении эпидемии администрация    Шагаловского  сельсовета способствует работе ФАПов. Предоставляет технику, организует транспортировку.

- Аварии на системах электроснабжения.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение об аварии в ЕДДС по тел. 2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Информировать население об аварийных ситуациях в связи с отключением электроэнергии. | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 3. | Проведение неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Восстановление энергетических сетей. | В течение 3 суток |  | ЗАО «РЭС» Чикский участок | Романас М.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Бригада электромонтеров. | 2 | 1 | Романас М.В. |  |
| 2. | Команда для внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |

Работы при авариях на электросетях заключаются в информировании населения специалистами администрации.

Управление проведения неотложных работ осуществляю из конторы сельсовета.

- Аварии на системах теплоснабжения.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение об аварии в ЕДДС по тел. 2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Организовать проведение неотложных аварийно-спасательных работ. | В течение часа |  | МУП « Шагаловский комхоз» ОАО « Шагаловский» | Кузьминых А.И. Герасимова О.Г. |
| 3. | Информировать население об аварийных ситуациях в связи отключением систем теплоснабжения. | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 4. | Проведение неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Восстановление теплоснабжения. | В течение 3 суток |  | МУП « Шагаловский комхоз» | Кузьминых А.И. |
| 5. | Заключение договора на проведение аварийно-восстановительных работ с организациями. |  |  | МУП « Шагаловский комхоз» ОАО « Шагаловский» | Кузьминых А.И. Глава Шагаловского сельсовета |
| 6. | Для размещения специалистов направляемых для ликвидации последствий аварий организовать их размещение, питание, доставку к месту производства работ. | В течение суток | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Создать бригаду, состоящую из работников МУП « Шагаловский комхоз» | 6 | 1 | Кузьминых А.И. |  |
| 2. | Команда для внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |

Работы по устранению аварий на системах теплоснабжения осуществлять при взаимодействии МУП «   Шагаловский  комхоз»,  ОАО «

« Шагаловский» и администрации Коченевского района по действующим каналам связи через постоянно дежурного у телефона.         Управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ буду осуществлять лично с места аварии или администрации сельсовета.

- Авария на газовой котельной.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение об аварии в ЕДДС по тел.2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Организовать проведение неотложных аварийно-спасательных работ. | В течение часа |  | МУП « Шагаловский комхоз» | Кузьминых А.И. |
| 3. | Информировать население об аварийной ситуации. | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 4. | Организовать эвакуацию и расселение населения, проживающего в зоне аварии. | В течение суток | Специалисты администрации |  | Егорова Н.В. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Создать бригаду, состоящую из работников МУП « Шагаловский комхоз» | 6 | 1 | Кузьминых А.И. |  |
| 2. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |

Население, проживающее в близлежащих домах  будет расселено в СДК  с. Шагалово – общая площадь  200 кв.м; (368 чел.)

- Аварии на системах водоснабжения.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрация Шагаловского сельсовета | Взаимодействующие |  |
| 1. | Сообщение об аварии в ЕДДС по тел. 2-32-48 | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 2. | Организовать проведение аварийно-спасательных работ. | В течение часа |  | МУП « Шагаловский комхоз» | Кузьминых А.И. |
| 3. | Информировать население об аварийных ситуациях в связи с отключением систем водоснабжения. | В течение часа | Специалисты администрации |  | Глава Шагаловского сельсовета |
| 4. | Проведение неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Восстановление водоснабжения. | В течение 3 суток |  | МУП « Шагаловский комхоз» | Кузьминых А.И. |
| 5. | Заключение договора на проведение восстановительных работ с организациями. |  |  | МУП « Шагаловский комхоз» | Кузьминых А.И. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п\п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав (чел) | Единицы техники |  |  |
| 1. | Создать бригаду, состоящую из работников МУП « Шагаловский комхоз» | 6 | 1 | Кузьминых А.И. |  |
| 2. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 |  | Глава Шагаловского сельсовета |  |

Работы по ликвидации аварий на системах водоснабжения проводит МУП «  Шагаловский комхоз», при взаимодействии с соседними сельсоветами и администрацией Коченевского района.

Оповещение населения осуществляют специалисты администрации  Шагаловского  сельсовета.

Приложение № 3

к плану действий администрации Шагаловского сельсовета

Коченевского района  Новосибирской области по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Организация оповещения и связи администрации Шагаловского сельсовета

при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий

Глава администрации

Н.В.Егорова

31-145, 31-167

Директор МУП « Шагаловский комхоз»

А.И.Кузьминых

31-090

31-145, 31-167

Директор ОАО «Шагаловс

кий»

Герасимова

О.Г.

31-130

Гл. бухгалтер администра

ции

Тропина Т.В.

31-199

Специалист администра

ции

Машарова Л.Ф.

31-195, 31-145

Специалист администра

ции

М.И.Геншафт

31-145,31-167

Гл.бухгалтер МУП «Шагаловский комхоз»

В.В.Шмакова

31-145, 31-150

Инженер ОАО «Шагаловс

кий»

45-148, 45-188

Зав. Шагаловским

ФАП

Е.В.Лоскутова

31-145, 31-182

Директор

ШагаловскойСОШ

Е.А.Казакова .

31-162,31-110

Водитель администра

ции

С.С.Глущенко

31-239

Директор Казаковской школы

О.С.Гузиенко

31-129

Зав. ФедосовскимФАП

Т.А.Тимонина

31-221,31-205

Специалист администра

ции

Небольсина Т.В.

31-145,

Директор СДК

Л.Н.Небольсина

31-166,31-151

Зав. детским садом

Г.А.Тропина

31-115

Организация управления и связи администрации   Шагаловского

сельсовета

при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий

Глава Коченевского района

Карасев Александр Алексеевич

Главный специалист по ГОЧСиПБ

Никитин Сергей Леонидович

2-44-97

Дежурный по РОВД

2-35-00

Глава Шагаловского сельсовета

Егорова Неля Васильевна

31-145, 31-167

Главный врач Коченевского ЦРБ

Некрасов Евгений Александрович

2-31-69,2-46-60

Директор ОАО «Шагаловский»

Герасимова  Ольга  Геннадьевна

31-131. 31-127

Директор МУП « Шагаловский  комхоз»

Кузьминых А.И.

31-080. 31-145

Главный бухгалтер администрации

Тропина Татьяна  Владимировна

31-145

Специалист администрации

Небольсина Татьяна Александровна

31-145,

Глава администрации

Шагаловского  сельсовета

Егорова Нелли Васильевна

31-145, 31- 171

Глава администрации р.п. Чик

Арюткин Виктор Федорович

43-270, 43-444

Приложение к плану действий администрации Шагаловского  сельсовета:

- Календарный план основных мероприятий администрации Шагаловского сельсовета при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Решение главы муниципального образования на ликвидацию ЧС.

- Организация и оповещение, управление и связи при угрозе и возникновении аварий, катастроф, стихийных бедствий.

И.о.главы Шагаловского сельсовета                                                 Н.В.Егорова

«_____»_____________2012г.